## Sheet1
审查项 | 合同原文 | 建议
交付时间审查 | 2025.09.30 | 建议修改为：'技术协议签订后X天内完成交货'（具体天数需根据实际履约周期确定），或补充'方案确认后X天内交货'的表述，确保交货时间与前置条件挂钩。
安装调试与指导审查 | 为向定作人提供合格的满足本工程正常运行所需的产品，承揽人还应向定作人及时提供所有与之相关的技术服务，包括但不限于：承揽人根据附件2《技术协议》和本合同规定负责产品的设计、制造、运输、安装和调试指导、试车、性能考核和验收、质保期内问题处理和技术服务。 | 删除'指导'相关表述，修改为'调试配合'或'技术支持'，例如：'负责产品的设计、制造、运输、安装和调试配合、试车、性能考核和验收'。
交付地点审查 | 除另有约定外，本采购订单下的产品交货地点在今麦郎综合能源EPC RH项目施工现场。 | 1. 补充交货地点的具体城市名称（如‘重庆市’或‘海口市’）；2. 明确收货人姓名及联系方式（固定电话或移动电话），建议在‘交货方式’条款中增加‘收货人姓名：XXX，联系电话：XXX’。 交付地点不明确，请明确地址/收货人姓名/联系方式
质保期审查 | 本合同产品质保期12个月，自本项目工程竣工验收合格并达产达标（按总包合同要求）确认之日开始起算。若国家、地方或行业对本合同产品的质保期规定长于本合同约定的，以国家、地方或行业规定的期限为准。 | 质保期修改为'交付之日起18个月或运行之日起12个月，先到为准'
价款内容审查 | 本合同含税总价为：110001元，(大写：人民币壹拾壹万零壹元整)，不含税总价为：97346.02元，(大写:人民币玖万柒仟叁佰肆拾陆元零贰分)，本合同税率为13%，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，其不含税价不变，税率执行新税率，合同调整后的价格＝不含税价×（1＋新税率）。合同含税总价包括但不限于：设计费、设备材料费、加工及损耗费、成套费(含专利、专有技术使用费)、税费、资料费、检验费(含第三方机构检验费、特种设备检验费)、厂内延期保管费、包装费、运输费、保险费、技术服务费(含技术培训费、现场指导安装调试费等)、以及所有其他直接或间接的成本和开支。 | 删除设计费、加工及损耗费、成套费（含专利使用费）、检验费（含第三方检验费）、厂内延期保管费，保留材料费、包装费、运输费、保险费、技术培训费、资料费、配合安装费（现场指导安装调试费）等允许内容。
安装调试与指导审查 | 运输费用已含在合同价格中。定作人负责施工现场和指定地点卸车。产品由承揽人现场安装的，承揽人应提供施工方案报批，办齐企业施工资质证书、安全生产许可证等有关手续，实施合同范围内设备材料的施工现场接货卸货和二次倒运、负责安装调试、安全和环境管理等工作。 | 协商删除“负责安装调试”及“安全和环境管理”等表述，改为“配合定作人完成现场安装调试”或“提供技术指导文件及必要支持”。 如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
违约与延期审查 | 逾期损失赔偿：如果承揽人延迟本合同中的义务，包括延期交付任何一批产品，定作人有权要求承揽人自延期之日起，每延期一天，按合同价格的0.5%支付逾期损失赔偿金；若延期超过1个月，定作人有权（但无义务）根据合同条款第15.2款解除合同。定作人可以从当期或后续应付款项中或履约保函中扣除该逾期损失赔偿金。 | 建议修改为：1. 单条违约金比例调整为0.04%（万分之四）；2. 增加总违约金不超过合同金额30%的限制；3. 补充买方原因导致延期时交货期限顺延的条款
违约与延期审查 | 性能考核未达标赔偿：若产品未能在规定时间内满足技术协议中规定的性能指标和功能要求，使本工程全部或部分未能通过考核，但尚具有生产功能、使用功能时，承揽人应当向定作人支付合同价格10%赔偿金额。定作人有权从当期或后续应付款项中或履约保函中扣除该性能考核未达标赔偿金。 | 建议补充条款明确乙方赔偿责任仅限于直接损失，并排除间接损失（如利润损失、第三方索赔等）的赔偿义务。
纠纷解决审查 | 因本合同履行所产生的争议应向重庆仲裁委员会申请仲裁。根据该委员会的仲裁程序和规则予以最终裁决。仲裁费由仲裁申请人负担，因仲裁产生的必要的差旅费、律师费等费用，由仲裁双方各自负担。 | 建议将仲裁条款修改为：'因本合同履行所产生的争议，应向卖方所在地人民法院提起诉讼'。若必须保留仲裁方式，则应将仲裁机构变更为海南国际仲裁院或海口仲裁委员会 买卖双方因履行本合同发生争议，无法通过协商达成一致意见的，任何一方可向卖方/原告方所在地有管辖权的法院起诉。
违约与延期审查 | 承揽人转包或未经定作人许可擅自分包的，应承担本合同总价10%的违约赔偿金。因此造成定作人遭受的其他损失，按本合同相关条款执行。
违约与延期审查 | 若因承揽人延期开具发票，和（或）发票信息有误，和（或）因承揽人被纳入国家税务总局特别关注企业期间，其主管税务机关不回复定作人主管税务机关发出的查询函，或回函内容仍不满足定作人主管税务机关对出口退税业务的要求，导致定作人无法申报出口退税的，视同内销计算的增值税销项及其附加部分由承揽人承担，其金额从定作人尚未支付款项中扣减，未支付款项不足以弥补上述损失时，承揽人应于定作人发出索赔通知后10日内（以特快专递发出时间为起算日）将索赔金额付至定作人指定账户。
安装调试与指导审查 | 本合同含税总价为：110001元，(大写：人民币壹拾壹万零壹元整)，不含税总价为：97346.02元，(大写:人民币玖万柒仟叁佰肆拾陆元零贰分)，本合同税率为13%，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，其不含税价不变，税率执行新税率，合同调整后的价格＝不含税价×（1＋新税率）。合同含税总价包括但不限于：设计费、设备材料费、加工及损耗费、成套费(含专利、专有技术使用费)、税费、资料费、检验费(含第三方机构检验费、特种设备检验费)、厂内延期保管费、包装费、运输费、保险费、技术服务费(含技术培训费、现场指导安装调试费等)、以及所有其他直接或间接的成本和开支。
安装调试与指导审查 | 运输费用已含在合同价格中。定作人负责施工现场和指定地点卸车。产品由承揽人现场安装的，承揽人应提供施工方案报批，办齐企业施工资质证书、安全生产许可证等有关手续，实施合同范围内设备材料的施工现场接货卸货和二次倒运、负责安装调试、安全和环境管理等工作。