## Sheet1
审查项 | 合同原文 | 建议
安装调试与指导审查 | 2.2.乙方应向甲方提供满足合同产品在现场安装、调试、试运行所需要的施工、指导、配合和培训等全过程的服务。详细的技术服务要求见《技术协议书》。 | 建议删除'指导'字样或修改为'技术支持'等表述
违约与延期审查 | 2.4.乙方保证其供应的合同产品是全新的（未使用过的）、完整的、安全的、技术水平先进的、成熟的、质量优良的，完全满足本合同明确的各项要求，未侵犯任何第三方的知识产权。乙方提供的合同产品不得使用国家已经明令淘汰、禁止使用的技术、设备，如果已经使用，乙方应负责及时更换并承担由此引起的一切费用，甲方并有权视情况决定是否解除本合同。 | 建议补充甲方违约时的违约责任条款，并明确乙方责任仅限于因质量问题导致的直接经济损失。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
价款内容审查 | 3.1.2.合同价格包括了乙方提供合同产品（含备品备件、专用工具）、技术服务、技术资料、国内的运杂费、保险费和税费（税率为13%）等乙方履行合同义务所需的全部费用。 | 建议将'技术服务'中可能涉及的安装费、调试费等费用单列，并明确排除设计联络、监造、验收费、装卸费、服务费等内容，或删除相关表述。
价款内容审查 | （3）安装调试验收款：合同产品验收通过投入正式运行后，乙方提交买卖双方签署的合同产品验收证书、金额为合同总价40%的财务收据，经甲方审核无误后，于正式运行后1个月或货到现场4个月后（以先到日期为准）的25号支付该批货物价款的40%作为安装调试验收款，即人民币!Undefined Bookmark, 1777200 \（¥1777200元）： | 合同价款中提及了‘安装调试验收款’，其中包含‘安装’内容。根据审查要点，除特例情况外，合同价款中不得包含安装费。当前合同名称为‘gR5jLpK84Q-3933b08fa4ab92bea9ce69cc207240a5a6c301a69b0959a7b2f94bb233af7fd1.doc’，未体现安装合同特征（如‘xx分包工程’‘xx安装合同’或工程量清单），因此安装费属于禁止内容。
发票审查 | d.金额为合同总价100%的增值税专用发票（变压器开13%的增值税专用发票、集成费用开9%的增值税专用发票）； | 建议修改为：到货款支付时开具40%合同总价的增值税专用发票，剩余60%在安装调试验收款阶段开具。或明确货到后方可开具100%发票，并补充发货后开票的时间要求。
违约与延期审查 | 如果在质量保证期第二阶段内(自合同设备通过预验收之日起五年,如合同其他条款对质量保证期另有约定的，从该约定)，未出现本合同约定的应由乙方承担违约责任或赔偿责任的事项，则在质量保证期第二阶段结束后的 30 个工作日内，甲方向乙方退还质量保证金保函。如果在质量保证期内，出现本合同约定的应由乙方承担违约责任或赔偿责任的事项，则甲方有权向出具质量保函的银行索赔应由乙方承担违约责任或赔偿责任的数额，如果质量保证金不足以弥补应由乙方承担的违约责任或赔偿责任的，甲方有权要求乙方对不足部分继续承担责任。 | 1. 补充甲方未按时支付质保金或未履行其他义务时的违约责任条款。2. 限制乙方责任范围，明确仅对质量问题导致的直接经济损失负责，排除其他间接责任或连带责任。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
违约与延期审查 | 3.3.3.尽管有上述规定，甲方有权从任何一次应向乙方支付的款项中扣除乙方按照合同约定应向甲方支付的违约金、赔偿金或其他费用。 | 补充甲方未按时付款时的违约责任条款，明确乙方有权要求甲方支付逾期利息或违约金。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
违约与延期审查 | 4.1.3.除非另有书面约定，合同产品的外包装必须是密封的。包装应保证合同产品在运输、多次装卸和储存过程中保持合同产品处于完好的质量状态，并有减震、防冲击、防污染的措施。由于乙方包装不当致使合同产品遭到损坏或丢失或质量无法确定时，不论在何时何地发现，一经证实，乙方均应负责及时修理、更换或赔偿。 | 修改条款，明确乙方仅对包装不当导致的质量问题造成的直接经济损失负责，排除其他间接损失或非质量问题的赔偿责任。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
违约与延期审查 | 4.2.3.在运输过程中如发生货物损坏、损毁和丢失时，乙方应负责与承运人及保险公司交涉，乙方应在24小时内提供有效解决方案，并按照甲方要求时间进行处理。因此产生的维修或返工费用应全部由乙方承担，同时如果因此产生但不限于货物滞留、运输、工期延误、质量处罚等费用同样由乙方承担，并尽快向甲方补齐货物以满足工期需要。 | 建议修改为仅约定因质量问题导致的直接经济损失由乙方承担，并删除对工期延误、质量处罚等间接损失的约定。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
违约与延期审查 | （2）如影响甲方使用，甲方可向第三方另行采购部分或全部产品或服务，合同采购数量相应调整。由此发生的费用与相应合同价格之间的差额由乙方承担，该差额包括但不限于：当时的市场价与合同价格之间的差额及甲方在接受产品时发生的实际费用与合同所规定的实际费用之间的差额。同时，甲方保留进一步索赔的权利。 | 建议删除'市场价与合同价格差额'及'实际费用差额'的表述，明确乙方仅承担因质量问题导致的直接经济损失，并补充甲方违约责任条款。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
所有权控制权风险转移审查 | 5.18.除非双方另有书面约定，合同产品运抵交货地点按合同约定进行开箱验收检查并经甲方确认合格之后，视为交货完成。合同产品在交货完成之前所有权属于乙方，损毁、灭失风险由乙方承担。 | 1）建议删除所有权转移条款或修改为'所有权在甲方付清全部货款后转移'。2）建议将风险转移条件修改为'以货物交付（甲方签收单据）为标志'，与民法典规定保持一致。买方人员对产品进行清点和检查无误后，在货物签收单据上签字确认后，即视为交付。控制权及风险在产品交付后即转给买方
违约与延期审查 | 6.11.乙方在收到甲方技术协议后，应当在1个自然日内根据甲方需求作出技术应答。如乙方应答存在需后续改进问题，甲方不再接收乙方更新的技术应答，由此产生的一切责任均由乙方承担，与甲方无关。 | 建议补充甲方未及时反馈或提供完整技术协议时的违约责任条款，并明确乙方责任仅限于质量问题直接损失。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
变更取消责任审查 | 6.12.出图时间：一般情况下，乙方在收到甲方技术资料后，应当在2个自然日内根据甲方需求出具地基外形图和一次图，在地基外形图确认3个自然日内提供三维图，详细结构图、二次图可在外形地基图和一次图确认后10个自然日内提供；特殊情况下，乙方应向甲方书面申请延迟时间若乙方未能按照甲方要求及约定期限提供的，甲方有权解除本合同并取消乙方的合作资格。 | 建议补充甲方单方面变更或取消合同的违约责任条款，明确违约金比例（不低于80%）及具体赔偿范围，以保护我司权益。客户中途退货的违约金过低，需要按不同的情况进行违约金界定；可修改为：1）买方取消订单时，卖方尚未排产的，卖方有权没收买方定金和预付款。2）买方取消订单时，卖方已经完成部分生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是通用产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。
安装调试与指导审查 | 7.1.乙方应及时提供与本合同产品有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等的技术服务（如需要）。 | 协商修改条款，将乙方义务调整为仅提供安装调试的配合或协助，而非全面技术指导及培训。如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
安装调试与指导审查 | 7.4.乙方应按照合同约定指派经验丰富、合格的技术人员到现场提供技术服务，乙方应具备高压操作能力，根据甲方要求，响应和满足高压送电操作。乙方指派的技术人员不能胜任工作的，甲方有权要求乙方重新选派技术人员。因此产生的相关费用及引起的责任由乙方承担。由于乙方技术人员的疏忽、错误或者乙方未按合同约定指派技术人员提供技术服务，给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。包括但不限于工期延误、客户处罚、发电量损失等费用。 | 协商修改条款，明确乙方仅需提供安装调试的技术支持或协助，而非全面技术服务，并限定相关责任范围。如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
维修时间审查 | 7.5.甲方要求乙方提供现场服务时，乙方应在接到甲方通知后4小时内回复，国内24小时到达现场，并于接到通知时起72小时内解决；国外应在72小时内到达现场，并在接到通知时起120小时内解决。双方另有约定的除外。 | 建议修改为：'国内到达现场时长≥48小时，国外≥72小时；完成修复或更换时间由双方协商确定，合同中不作具体约定'。同时删除'72小时内解决/120小时内解决'的表述，仅保留'72小时内解决/120小时内解决'的表述应改为'双方协商确定解决时间'。
违约与延期审查 | 7.6.乙方技术人员在现场提供技术服务时应严格遵守施工现场的各项安全规章制度，自觉做好安全保护措施（如进入施工现场需佩戴安全帽等），接受现场的监督管理；在施工现场未经许可，不得拆卸、涂抹、损坏任何设备；乙方如需对合同产品进行调试，应在现场甲方代表的监督下进行操作。乙方技术人员违反现场安全规章制度的，甲方有权更换；乙方应根据甲方要求，重新选派甲方认可的技术人员。因此产生的相关费用及引起的责任由乙方承担。 | 建议补充甲方未提供安全作业环境或必要支持时的违约责任条款。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
安装调试与指导审查 | 9.1.合同产品由甲方根据乙方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装。乙方应充分配合，提供技术指导，并采取一切必要措施，使合同产品尽快投入运行。如因乙方未进行指导安装导致的安装问题，乙方应按照甲方要求免费进行处理，同时如果因此产生包括但不限于返工、工期延误、质量处罚等费用同样由乙方承担。过程发现合同产品存在缺陷的，乙方应按甲方要求期限纠正，逾期未纠正的，按延迟交货处理。 | 建议删除'提供技术指导'表述，修改为'提供技术支持'或'充分配合'等符合规定的表述
安装调试与指导审查 | 9.2.合同产品安装完毕后，甲方负责对合同产品进行调试（如需要），乙方应派人参加调试，并尽快解决出现的问题，所需时间不应超过10天（专用合同条款另有约定的除外），否则视同延迟交货处理。 | 协商修改条款，明确乙方仅提供技术支持或远程协助调试，不承担现场调试及超时责任。如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
变更取消责任审查 | 9.5.合同产品出现潜在缺陷或质量问题的，乙方应在24小时内给出临时处理方案，48小时内到场处理（双方另有约定除外）并在甲方规定时间内完成纠正（纠正方式包括但不限于乙方技术人员现场处理、远程主导处理等）。否则，甲方有权委托第三方处理，由此而引起的费用由乙方承担。乙方对缺陷进行处理后，合同产品仍不能达到合同要求的，甲方有权要求退货（合同另有约定时除外）。乙方退还已收取的部分合同价款，并承担因此而发生的所有费用。 如乙方不能在甲方规定时间内完成纠正，甲方有权退货。 | 建议补充甲方单方面变更或取消合同的违约责任条款，明确违约金额或损失赔偿标准，并规定甲方中途退货的违约金比例不低于80%。客户中途退货的违约金过低，需要按不同的情况进行违约金界定；可修改为：1）买方取消订单时，卖方尚未排产的，卖方有权没收买方定金和预付款。2）买方取消订单时，卖方已经完成部分生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是通用产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。
违约与延期审查 | 9.5.合同产品出现潜在缺陷或质量问题的，乙方应在24小时内给出临时处理方案，48小时内到场处理（双方另有约定除外）并在甲方规定时间内完成纠正（纠正方式包括但不限于乙方技术人员现场处理、远程主导处理等）。否则，甲方有权委托第三方处理，由此而引起的费用由乙方承担。乙方对缺陷进行处理后，合同产品仍不能达到合同要求的，甲方有权要求退货（合同另有约定时除外）。乙方退还已收取的部分合同价款，并承担因此而发生的所有费用。 如乙方不能在甲方规定时间内完成纠正，甲方有权退货。 | 建议补充甲方错误判定缺陷的赔偿责任条款，并明确乙方仅承担直接经济损失，排除对发电量损失等间接损失的赔偿义务。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
投保审查 | 9.7.乙方应对其参加合同产品指导安装、调试的人员的安全负责，为其投保人身保险及乙方认为有必要的其他保险，保额应不低于 100 万元，费用含在合同价格中，不单独计列。 | 建议删除‘乙方认为有必要的其他保险’表述，或补充约定‘其他保险’仅限质量险和运输险（运输一切险），明确排除‘建筑安装工程一切险’和‘第三者责任险’。我司只购买质量险和运输险（运输一切险），其他的险种都需要删除
质保期审查 | 10.1.合同产品的质量保证期为从合同产品并网投入正常使用之日起 60 个月或货到现场66个月（以先到为准）。在质量保证期内，乙方应对由于设计、制造缺陷、运输防护不当而引起的合同产品的任何故障负责，包括但不限于修理、更换或退货等，由此产生的所有费用均由乙方承担。 | 修改为：'质量保证期为交付之日起18个月或运行之日起12个月，先到为准'。
质保期审查 | 如果在质量保证期第二阶段内(自合同设备通过预验收之日起五年,如合同其他条款对质量保证期另有约定的，从该约定)，未出现本合同约定的应由乙方承担违约责任或赔偿责任的事项，则在质量保证期第二阶段结束后的 30 个工作日内，甲方向乙方退还质量保证金保函。 | 质保期第二阶段起始时间为预验收通过后5年，未基于货到时间计算，且总质保期长度为5年（60个月），远超允许的24个月上限。
预付款审查 | （1）预付款：合同生效后，乙方应在10个工作日内提交10%的财务收据，经甲方审核无误后15个工作日内支付合同金额的10%作为预付款，即人民币（大写）!Undefined Bookmark, 444300 \ （¥444300元）。 | 预付款比例为10%，不符合我司规定的预付款比例应≥20%的要求
违约与延期审查 | 10.2.在质量保证期内，如发现乙方提供的合同产品存在缺陷，不符合合同约定时，甲方有权向乙方提出索赔。乙方应按甲方要求自费进行修理、更换，或办理退货，给甲方或第三方造成损失(包括但不限于检测、实验、专家咨询、运输、安装、及由此给甲方客户造成发电量损失等费用及人身、财产损害)的，应赔偿甲方或第三方的损失。乙方未按甲方要求对有缺陷的合同产品进行修理、更换或办理退货的，甲方有权自行或委托第三方对合同产品进行修理或更换，由此发生的所有费用均由乙方承担。乙方同意甲方可在应付款项中直接抵扣。 | 建议删除发电量损失等间接损失的赔偿条款，并补充甲方需提供损失证明及在合理期限内提出索赔的限制性约定。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
违约与延期审查 | 10.5防护等级达到IP54及以上产品，乙方必须100%完成淋水试验，并随出货产品提供淋水试验合格报告；乙方供货给到甲方的产品，必须满足25年的使用年限，乙方产品在使用年限内不能出现漏水问题；因乙方产品质量问题或者可靠性不足造成的甲方设备漏水等引起的所有损失，均全部由乙方承担。 | 建议明确乙方仅承担因漏水问题产生的直接维修或更换费用，不承担其他间接损失。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
产品寿命审查 | 10.5防护等级达到IP54及以上产品，乙方必须100%完成淋水试验，并随出货产品提供淋水试验合格报告；乙方供货给到甲方的产品，必须满足25年的使用年限，乙方产品在使用年限内不能出现漏水问题；因乙方产品质量问题或者可靠性不足造成的甲方设备漏水等引起的所有损失，均全部由乙方承担。 | 修改条款中25年使用年限为20年，并删除'所有损失均全部由乙方承担'的表述，改为按双方约定责任比例承担。
技术性能审查 | 10.5防护等级达到IP54及以上产品，乙方必须100%完成淋水试验，并随出货产品提供淋水试验合格报告；乙方供货给到甲方的产品，必须满足25年的使用年限，乙方产品在使用年限内不能出现漏水问题；因乙方产品质量问题或者可靠性不足造成的甲方设备漏水等引起的所有损失，均全部由乙方承担。 | 建议删除或修改关于防护等级、使用年限及对应违约责任的条款，避免设备性能保证值的约定。性能要求需要提示风险，经过确认检查报价是否完全满足
技术性能审查 | 10.10 违反质量条款的违约金 | 建议明确质量指标的具体内容，排除设备性能相关条款，或删除该违约金条款。性能要求需要提示风险，经过确认检查报价是否完全满足
违约与延期审查 | 迟交7天内，每天按合同总价的1‰支付违约金； 迟交7-15天，每天按合同总价的1%支付违约金； 迟交15-30天以上，每天按合同总价的3%支付违约金； | 建议修改18.1条违约金比例为每日0.04‰，并删除18.2条中单条违约金超过0.04‰的条款（如0.1%、1%、1万元/日、5万元等），同时明确总违约金上限为合同总价的30%。
违约与延期审查 | （1）乙方未按期向甲方交付技术资料的，乙方向甲方提供的图纸有错误或私自变更图纸的，每发现1处，应向甲方支付合同总价0.1%的违约金。 | 建议将违约金比例调整为0.04‰/处。
违约与延期审查 | （2）由于乙方提供技术服务存在错误或疏忽，造成甲方工期延误的，每延误工期1周乙方应向甲方支付合同总价1％的违约金，不足一周的按比例计算。 | 建议将违约金比例调整为0.04‰/周。
违约与延期审查 | （3）甲方要求乙方进行现场服务时，乙方未在约定的时间内答复和到达现场的，每推迟1日乙方应向甲方支付违约金10000元。推迟超过3天的，甲方有权聘请第三方提供现场服务，所发生的费用由乙方承担。 | 建议将违约金比例调整为合同总价的0.04‰/日，并注明固定金额需与合同总价挂钩。
违约与延期审查 | （4）在质量保证期内合同产品出现质量问题，乙方接到通知后未在规定时间内到达现场进行处置的，每推迟1日应向甲方支付违约金10000元。推迟超过7天的，甲方有权聘请第三方进行处理上述质量问题，所发生的费用由乙方承担，如为重复发生的问题，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金50000元。 | 建议将违约金比例调整为合同总价的0.04‰/日，并注明固定金额需与合同总价挂钩。
违约与延期审查 | （6）在质量保证期内，由于乙方设计、材料或制造缺陷等原因造成合同产品停运的，每停运一次乙方应向甲方支付合同总价1％的违约金；如停运超过72小时，每增加24小时，乙方应向甲方额外支付合同总价格0.5%的惩罚性违约金。 | 建议将违约金比例调整为0.04‰/次及0.02‰/24小时。
违约与延期审查 | （16）乙方支付的违约金不足以弥补因乙方违约给甲方造成的实际损失时，乙方在支付违约金的同时还应当向甲方进行赔偿，赔偿金额相当于甲方的实际损失与违约金的差额。甲方的损失包括但不限于甲方实际支出的货款、运费、鉴定费、差旅费、非因甲方原因产生的由甲方赔付第三方的款项、诉讼费、律师费、甲方的预期利益损失等。如乙方的违约金足以弥补因乙方违约给甲方造成的实际损失，可以按照给甲方造成的实际损失进行赔付。 | 建议删除或修改条款（16）中关于预期利益损失的赔偿约定，限定乙方赔偿范围为直接经济损失。我司只承担由于质量问题造成的损失，其他损失都不由我司承担。
违约与延期审查 | （17）乙方未按合同约定，逾期作出技术应答或出具技术图纸时，每逾期一天，应向甲方承担1万元违约金。具体以双方协商为准。 | 建议修改为：每逾期一日，按逾期部分产品价款的万分之四（0.04%）支付违约金。若因甲方原因导致延误，交付期限顺延且甲方应赔偿乙方损失。
纠纷解决审查 | 21.2.若争议经协商仍无法解决的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。 | 建议修改争议解决条款，将诉讼地点修改为乙方所在地或原告所在地人民法院，或与甲方协商重新约定纠纷解决方式。买卖双方因履行本合同发生争议，无法通过协商达成一致意见的，任何一方可向卖方/原告方所在地有管辖权的法院起诉。
违约与延期审查 | 4.1.4.每件包装箱内应附有一份包括箱内每一合同产品的名称、物资编码、规格型号、数量、合同号（订货单号）、装箱序号的详细装箱单、合格证。外购件（进口产品除外）包装箱内应有产品出厂质量合格证明书一份；包装箱外另附一份装箱单。货到甲方指定交货地点后联系收货人进行确认收货并取得收货人签字或盖章回执交予甲方。如因发货清单中货物信息不全或未取得有效签收凭证导致的少货、错货应全部由乙方承担，并按甲方要求时间进行增补。
违约与延期审查 | 6.2.合同产品的制造工艺、试验项目、验收标准、质量计划等，所依据的文件标准如与甲方的设计标准有差异，应以甲方的为准，确实不能以甲方设计标准为准的，由双方协商解决；在取得甲方同意前，乙方不得开展相关工作，否则甲方有权拒绝乙方交付的合同产品，由此引起的一切后果由乙方自行承担。
违约与延期审查 | 6.5.乙方使用规定的技术条件和标准以外的其它标准和规定制造合同产品时，应征得甲方的书面认可，否则甲方有权拒绝乙方交付的合同产品，由此引起的一切后果由乙方自行承担。
违约与延期审查 | 6.6.甲方要求时，对于合同产品的外购设备材料，乙方应在保证满足本合同相关技术文件要求的前提下编制采购和验收技术条件，并经甲方认可后执行。合同产品的外购设备材料存在两家以上供应商的，乙方应在经甲方确认的潜在供应商名单中选定最终供应商。否则，甲方有权拒绝乙方交付的合同产品，由此引起的一切后果由乙方自行承担。
违约与延期审查 | 7.4.乙方应按照合同约定指派经验丰富、合格的技术人员到现场提供技术服务，乙方应具备高压操作能力，根据甲方要求，响应和满足高压送电操作。乙方指派的技术人员不能胜任工作的，甲方有权要求乙方重新选派技术人员。因此产生的相关费用及引起的责任由乙方承担。由于乙方技术人员的疏忽、错误或者乙方未按合同约定指派技术人员提供技术服务，给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。包括但不限于工期延误、客户处罚、发电量损失等费用。
违约与延期审查 | 9.1.合同产品由甲方根据乙方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装。乙方应充分配合，提供技术指导，并采取一切必要措施，使合同产品尽快投入运行。如因乙方未进行指导安装导致的安装问题，乙方应按照甲方要求免费进行处理，同时如果因此产生包括但不限于返工、工期延误、质量处罚等费用同样由乙方承担。过程发现合同产品存在缺陷的，乙方应按甲方要求期限纠正，逾期未纠正的，按延迟交货处理。
违约与延期审查 | 12.3.乙方应保证所交付的合同产品及相关文件资料无知识产权纠纷；保证甲方在使用该合同产品文件资料时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的索赔。如果乙方提供的合同产品或者文件资料侵犯了第三方的知识产权，乙方应承担全部责任，包括但不限于由此给甲方造成的所有损失，并按第18条的约定承担违约责任。
违约与延期审查 | 15.2.4.因乙方有违约行为，甲方根据法律或合同约定解除本合同的，甲方有权停付到期应向乙方支付的款项，并可以依其认为适当的条件和方法购买与未交合同产品类似的货物；乙方应退还甲方已支付的合同解除所涉及部分的合同价款，并自费将所交付的合同产品（如有）运离现场。甲方因退货所产生的费用，包括安装费用、拆卸（除）费用、另行采购合同产品所发生的额外费用等及其他相关损失由乙方承担，乙方并应按第18条的约定向甲方支付违约金。
违约与延期审查 | 因乙方原因引起的延迟交货超过30天的，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方承担甲方因此造成的全部损失。
违约与延期审查 | （5）合同产品交付后，由于乙方原因造成的质量问题导致甲方工程不能按期投运的，每延误1周，乙方应向甲方支付合同总价1％的违约金，不足一周的按比例计算。
违约与延期审查 | （18）乙方未按甲方要求提供技术支持（如协助甲方处理跟业主、总包客户的的技术澄清和交流等），或提供技术支持不到位、不及时的，每发生一次，乙方应向甲方支付1万元违约金。具体以双方协商为准。
违约与延期审查 | （19）乙方未按甲方或甲方客户要求按时提供技术资料，造成甲方损失或甲方因此受到甲方客户考核或者罚款的，乙方应承担相关损失及罚款，甲方可在应付款项中直接扣除。
违约与延期审查 | （20）在乙方报价有效期内，甲方向乙方下订货单或通知乙方排产的，乙方不得拒绝，并按本合同约定的交期及双方约定的质量标准，按期交付订货单产品。若乙方拒绝的，应向甲方支付违约金100万元。具体以双方协商为准。
违约与延期审查 | 18.5.乙方支付的违约金不足以弥补因乙方违约给甲方造成的实际损失时，乙方在支付违约金的同时还应当向甲方进行赔偿，赔偿金额相当于甲方的实际损失与违约金的差额。
违约与延期审查 | 18.6.乙方违反本合同第14条规定造成职业健康安全及环境事故发生时，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此所遭受的损失。
违约与延期审查 | （1）、鉴于甲方为甲方，在合同履行过程中，甲方工作人员可能存在私下个人行为，故甲方与乙方签订的任何书面往来凭证，均应以甲方盖章的为准。甲方人员不会在乙方领取现金及调拨产品。甲方人员在乙方处的个人收条、欠条、协议、签字、借款、领条、承诺书、确认函、对账单、声明、备忘录、会议纪要等处分甲方权利或要求甲方承担义务、责任等的文件，均属甲方人员的个人行为，甲方一律不予认可，损失由乙方自行承担。
违约与延期审查 | （2）、鉴于乙方为乙方，在合同执行过程中，乙方工作人员可能会根据甲方要求做出一定行为，故针对乙方工作人员在甲方处的签字、协议、承诺书、确认函、对账单、声明、备忘录、会议纪要等处分乙方权利或要求乙方承担义务、责任等的文件及乙方工作人员通过微信、QQ、短信、邮箱等形式提供的所有文件（包括但不限于文字、图片等形式），甲方有权视为其已取得乙方授权，由此产生的法律责任，均由乙方承担。
变更取消责任审查 | 如果在质量保证期第二阶段内(自合同设备通过预验收之日起五年,如合同其他条款对质量保证期另有约定的，从该约定)，未出现本合同约定的应由乙方承担违约责任或赔偿责任的事项，则在质量保证期第二阶段结束后的 30 个工作日内，甲方向乙方退还质量保证金保函。如果在质量保证期内，出现本合同约定的应由乙方承担违约责任或赔偿责任的事项，则甲方有权向出具质量保函的银行索赔应由乙方承担违约责任或赔偿责任的数额，如果质量保证金不足以弥补应由乙方承担的违约责任或赔偿责任的，甲方有权要求乙方对不足部分继续承担责任。
变更取消责任审查 | 7.7.乙方如需对经甲方确认的技术服务方案（如有）进行修改，须以书面形式通知甲方，经甲方确认后方可实施。甲方有权基于适应现场条件的要求，对上述方案提出变更或修改意见，并书面通知乙方，乙方应给予充分考虑，尽量满足甲方要求。
变更取消责任审查 | 11.3.乙方擅自向未经甲方确认的单位分包，或变更分包商的，甲方有权拒付分包部分的合同价款，并部分或全部解除本合同。
变更取消责任审查 | 15.1.1.甲方有权通过向乙方下达书面变更指令的方式对合同产品的数量、技术要求、交货期等作出变更，乙方收到甲方的变更指令后应当立即执行。如乙方因甲方解除终止合同而遭受损失的，甲方将给予合理补偿。
变更取消责任审查 | 15.2.1.甲方有权随时解除本合同，如乙方因甲方解除终止合同而遭受损失的，甲方将给予合理补偿。
变更取消责任审查 | （5）乙方因发生停、缓建产生的损失只限于直接损失，不包括乙方的预期收益。乙方在收到甲方要求暂停履行本合同书面通知后7日内应向甲方如实提供乙方合同已经履行部分的情况、以及直接损失明细和相应证明材料，否则对于乙方因暂停履行合同造成的直接损失甲方不予赔偿。如乙方收到甲方停、缓建通知后继续推进合同，包括但不限于购买备料、加工制造、交付货物等造成自身损失的扩大，对于损失扩大的部分，甲方不予赔偿。
变更取消责任审查 | 15.2.3.除本合同另有约定外，乙方有以下任何一项违约行为，且在收到甲方发出的违约通知后15天内仍未纠正的，甲方可向乙方发出书面解除合同通知，单方面解除全部或部分合同，且不承担任何违约责任，解除通知发出之日即为合同解除或合同部分条款解除生效之日：
变更取消责任审查 | 15.2.4.因乙方有违约行为，甲方根据法律或合同约定解除本合同的，甲方有权停付到期应向乙方支付的款项，并可以依其认为适当的条件和方法购买与未交合同产品类似的货物；乙方应退还甲方已支付的合同解除所涉及部分的合同价款，并自费将所交付的合同产品（如有）运离现场。甲方因退货所产生的费用，包括安装费用、拆卸（除）费用、另行采购合同产品所发生的额外费用等及其他相关损失由乙方承担，乙方并应按第18条的约定向甲方支付违约金。
变更取消责任审查 | 15.4.合同终止时，甲方有权从乙方手中将与本合同产品有关的工作接管并收归己有，并保留从乙方取得所有与本合同产品有关的设计、图纸、说明和材料的权利。除因甲方原因造成合同终止的以外，甲方对此种合同终止引起的对乙方的任何索赔不承担责任。
变更取消责任审查 | （8）乙方根据本合同需支付各项违约金累计达到合同总价的30%时，甲方有权单方解除本合同并退货（如有必要）。
安装调试与指导审查 | 1.10.技术服务：是指由乙方提供的与本合同产品的设计、监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能试验、运行、检修有关的施工、技术指导、配合和培训等全过程的服务。
安装调试与指导审查 | 7.6.乙方技术人员在现场提供技术服务时应严格遵守施工现场的各项安全规章制度，自觉做好安全保护措施（如进入施工现场需佩戴安全帽等），接受现场的监督管理；在施工现场未经许可，不得拆卸、涂抹、损坏任何设备；乙方如需对合同产品进行调试，应在现场甲方代表的监督下进行操作。乙方技术人员违反现场安全规章制度的，甲方有权更换；乙方应根据甲方要求，重新选派甲方认可的技术人员。因此产生的相关费用及引起的责任由乙方承担。
安装调试与指导审查 | 9.7.乙方应对其参加合同产品指导安装、调试的人员的安全负责，为其投保人身保险及乙方认为有必要的其他保险，保额应不低于 100 万元，费用含在合同价格中，不单独计列。