## Sheet1
审查项 | 合同原文 | 建议
交付时间审查 | 45910 | 建议修改交货时间条款，明确以'技术协议签订后X日内'或类似表述作为交货起始时间点，并删除固定日期的表述，以符合我司风险管控要求。
安装调试与指导审查 | 技术服务：是指合同设备的组装、安装、调试、试运行和验收试验以及合同中所规定的乙方应提供的指导、监督和对甲方人员的培训。 | 建议将'指导'修改为'安装配合'，删除'指导'相关表述。
安装调试与指导审查 | 乙方负责合同内设备安装指导，如需派遣现场安装指导人员，派遣人员称职需具有相关专业技术2年以上工作经验的技术人员到现场对合同设备安装、调试、试运行、验收试验等进行技术指导和监督，上述服务费用已包括在合同总价中。 | 建议将'安装指导'修改为'安装配合'，'技术指导和监督'修改为'技术支持和监督'，删除'指导'相关表述。
安装调试与指导审查 | 乙方负责合同内设备安装指导，如需派遣现场安装指导人员，派遣人员称职需具有相关专业技术2年以上工作经验的技术人员到现场对合同设备安装、调试、试运行、验收试验等进行技术指导和监督，上述服务费用已包括在合同总价中。 | 协商修改条款，将乙方责任限定为配合/协助安装调试，删除关于派遣人员技术指导和监督的表述，仅保留技术支持/培训服务内容。如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
安装调试与指导审查 | 乙方负责对合同设备的设计、安装、调试、试验、试运行中有关系统和部件接口的协调。 | 协商修改为乙方仅提供接口协调的技术建议，不承担实际协调责任，或删除该条款。如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
价格调整审查 | 本合同价格在合同履行期间为固定单价，合同单价中已包括市场价格波动的风险并已包括了甲方所承担的所有费用、开支及税款，甲方不再承担任何本合同所述款项之外的费用及开支，乙方因设备出售、进出口等产生的一切税费，由乙方自行承担。 | 建议删除或修改'固定单价'表述，改为'合同单价在履行期间原则上固定，但因税率调整等不可抗力因素导致成本变动时，双方可协商调整价格'。如原材料价格上涨引起设备制造成本增加的，卖方可要求进行相应调整增加本合同设备价格，买方应予以充分理解并补足合同差价。如买方不予接受，而继续履行合同对于卖方明显不公平或者不能实现合同目的，卖方可单方解除本合同而不需承担任何违约责任。
安装调试与指导审查 | 安装承包商将根据乙方技术人员的指导及提交的技术文件对合同设备进行现场安装、调试、试运行和验收试验。乙方应于收到甲方通知后_8小时内派遣技术人员到甲方指定地点进行安装指导工作，乙方应对其监督指导下的设备的安装、调试、试运行和验收试验的质量承担相应的责任。 | 协商删除乙方派遣技术人员进行安装指导的义务，改为仅提供技术文件支持，质量责任由安装承包商或甲方承担。如果不能修改，需要提醒“发货之后需要获得安装调试/通电验收单”
质保期审查 | 除非另有规定，质量保证期为项目并网、合同内设备正式运行之日起27个月，自合同内设备材料最后一期验收报告签署之日起算。如果发现设备在运行中发生任何故障或无法正常操作运行，或者影响其他设备的正常运行，乙方应进行调查研究，找出故障原因，并记录形成调查报告提交给甲方。如果故障是由于设备的设计、制造等原因引起的，乙方应进行必要的维修和修补或更换。 | 建议修改为'货到现场后24个月'或'交付之日起18个月，先到为准'，并删除'项目并网、设备正式运行之日'的表述，确保质保期不超过24个月。
技术性能审查 | 如果合同设备技术特性和/或性能保证值有一项或多项不满足合同规定的要求，且责任在乙方，乙方应在收到甲方的通知后3天内，采取有效措施使其达到合同规定的要求，否则，乙方应按合同相应条款的规定向甲方支付赔偿金。 | 建议删除或修改合同中关于设备性能保证值违约赔偿的条款，避免我司承担相关赔偿责任。性能要求需要提示风险，经过确认检查报价是否完全满足
违约与延期审查 | 由于乙方的原因未能按合同规定的交货期交货时，甲方有权按下列比例向乙方收取赔偿金：延迟交货7天以内，赔偿合同设备总价格的0.1%；延迟交货超过7天以上,经书面催告后乙方仍未履行义务，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方返还甲方已支付的所有货款并支付合同总价5％的赔偿金。同时，乙方须赔偿因乙方延迟交货造成甲方在项目并网电价补贴的差额损失；因延迟交货所造成项目的发电量损失和因延迟交货造成的窝工损失等。 | 建议修改为：'因乙方原因延迟交货的，每逾期一日按逾期部分产品价款的万分之四支付违约金，累计违约金总额不超过合同总价的30%。若甲方单方解除合同，乙方应退还已收款并赔偿不超过合同总价30%的损失，且不承担其他间接损失（如电价补贴差额、发电量损失等）。'
维修时间审查 | 乙方收到甲方维护要求后，应在2小时内作出响应；遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，乙方应派遣技术人员在8小时内到达甲方现场，并在甲方发出维护要求后24小时内予以修复或更换。 | 建议修改为：1. 删除或延长响应时长至≥24小时；2. 删除或延长到达现场时长至≥48小时；3. 将修复或更换时间改为'双方协商确定'。修改时可补充'乙方在合理时间内完成修复或更换，具体时间由双方根据实际情况协商'等表述，在满足甲方合理诉求的同时符合我司风控要求。
变更取消责任审查 | 甲方可在任何时候用书面方式通知乙方，在合同范围内提出变更下列各项中的一项或多项： | 建议增加甲方单方面变更合同需承担的违约责任条款，明确违约金比例不低于合同总价的80%，并规定甲方需赔偿乙方因此产生的所有直接和间接损失。客户中途退货的违约金过低，需要按不同的情况进行违约金界定；可修改为：1）买方取消订单时，卖方尚未排产的，卖方有权没收买方定金和预付款。2）买方取消订单时，卖方已经完成部分生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是通用产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。
变更取消责任审查 | 甲方在不影响本合同生效的前提下，可以对合同范围作出变更、增加或减少等改变，其合同金额及完成日期也随之作相应的改变。所有此类变更后的工程范围应根据原合同条款实施，除了在要求作出这些改变时所作的特殊调整外，乙方应在收到甲方变更指令之日起的3个工作日内，在变更、增加或减少这些工作实施前，以书面方式向甲方提交有关合同价格的任何增减或工作变更的通知，否则，视为乙方放弃索要相应变更工作款项的权利。 | 建议修改为甲方变更合同范围需经双方协商一致，并明确违约金比例不低于合同总价的80%，同时删除乙方放弃索赔权利的条款。客户中途退货的违约金过低，需要按不同的情况进行违约金界定；可修改为：1）买方取消订单时，卖方尚未排产的，卖方有权没收买方定金和预付款。2）买方取消订单时，卖方已经完成部分生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是通用产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。
变更取消责任审查 | 因乙方违约解除合同。发生下列情形之一时，甲方可在不影响对违反合同所作的任何其它补救措施的条件下，用书面形式通知乙方，且乙方在收到甲方的违约通知后7天内（或甲方书面同意的更长的时间里），未能纠正其违约，甲方可用书面形式通知乙方，解除全部或部分合同。 | 建议增加甲方无正当理由解除合同的违约责任条款，明确违约金比例不低于合同总价的80%，并规定甲方需赔偿乙方全部损失。客户中途退货的违约金过低，需要按不同的情况进行违约金界定；可修改为：1）买方取消订单时，卖方尚未排产的，卖方有权没收买方定金和预付款。2）买方取消订单时，卖方已经完成部分生产的，如是定制产品，买方应当按取消订单产品价款的80%向卖方赔偿损失；如是通用产品，买方应当按照取消订单部分产品价款的50%向卖方赔偿损失。3）买方取消订单时，卖方已完成全部货物的生产，买方应当按取消订单产品价款的100%向卖方赔偿损失。
纠纷解决审查 | 因履行本合同、逾期违约或因履行后合同义务发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，由诉讼方所在地人民法院管辖。 | 建议将条款修改为'由原告所在地人民法院管辖'或'由卖方（海南金盘智能科技股份有限公司）所在地人民法院管辖'，以明确诉讼管辖地符合乙方要求。买卖双方因履行本合同发生争议，无法通过协商达成一致意见的，任何一方可向卖方/原告方所在地有管辖权的法院起诉。
标的物内容审查 | 附件1：技术协议 | 请补充附件1技术协议中标的物数量、型号规格及精确计量单位的明确约定。
违约与延期审查 | 乙方应以书面方式通知甲方其开户银行、帐户名称、帐号。开户银行、帐户名称、帐号如有变更，乙方应在合同规定的相关付款期限前10 天内以书面方式通知甲方，如因乙方未按时通知甲方或通知有误而影响付款的，甲方的付款时间相应顺延且因此而产生的一切责任由乙方承担。
违约与延期审查 | 其他甲方直接的损失或受到的业主罚款。
违约与延期审查 | 如果在第二次验收试验中，由于乙方的责任仍有一项或多项技术性能和/或保证值达不到合同要求，甲方有权解除合同，同时乙方退还所有已收取的价款及费用，并承担甲方一切因此而产生的直接及间接损失。
违约与延期审查 | 由于乙方的原因未能按合同规定的交货期交货时，甲方有权按下列比例向乙方收取赔偿金：延迟交货7天以内，赔偿合同设备总价格的0.1%；延迟交货超过7天以上,经书面催告后乙方仍未履行义务，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方返还甲方已支付的所有货款并支付合同总价5％的赔偿金。同时，乙方须赔偿因乙方延迟交货造成甲方在项目并网电价补贴的差额损失；因延迟交货所造成项目的发电量损失和因延迟交货造成的窝工损失等。
违约与延期审查 | 保修期内，乙方未能在合同约定的期限内响应甲方维护要求的，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额0.1%的违约金；乙方未能在合同约定的期限内将设备恢复正常使用状态，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额0.1%的违约金。乙方超过5天仍未响应甲方维护要求或将设备恢复正常使用状态，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方返还甲方已支付的价款并支付相当于合同金额5%的违约金。
违约与延期审查 | 上述违约金不足以弥补甲方由此所受到的损失的，乙方还应承担不足部分的损失赔偿责任。
违约与延期审查 | 产品不会侵犯第三方的任何权利，包括但不限于专利权、商标权、商业秘密、软件著作权等。不会有任何第三方以侵权或其他类似理由向甲方提出合法主张，若有任何侵权行为，乙方必须承担由此产生的一切索赔和责任。
违约与延期审查 | 在解除部分合同的情况下，甲方与乙方沟通解决认为合适的补救措施，多支付的费用甲方与乙方协商确认赔付比例。
违约与延期审查 | 甲方不承担任何由于解除合同而由第三方向乙方提出的索赔，不论是直接的或间接的索赔费用。
变更取消责任审查 | 由于乙方的原因未能按合同规定的交货期交货时，甲方有权按下列比例向乙方收取赔偿金：延迟交货7天以内，赔偿合同设备总价格的0.1%；延迟交货超过7天以上,经书面催告后乙方仍未履行义务，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方返还甲方已支付的所有货款并支付合同总价5％的赔偿金。同时，乙方须赔偿因乙方延迟交货造成甲方在项目并网电价补贴的差额损失；因延迟交货所造成项目的发电量损失和因延迟交货造成的窝工损失等。
变更取消责任审查 | 保修期内，乙方未能在合同约定的期限内响应甲方维护要求的，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额0.1%的违约金；乙方未能在合同约定的期限内将设备恢复正常使用状态，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额0.1%的违约金。乙方超过5天仍未响应甲方维护要求或将设备恢复正常使用状态，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方返还甲方已支付的价款并支付相当于合同金额5%的违约金。
变更取消责任审查 | 对安装、调试、试运行和验收试验有重大影响的合同设备迟交10天，甲方有权部分或全部解除合同；
变更取消责任审查 | 因乙方破产解除合同。如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候用书面通知乙方终止合同而不对乙方进行任何补偿。但上述合同的终止并不损坏或影响甲方采取或将采取行动或补救措施的任何权力。
安装调试与指导审查 | 技术文件：乙方按照合同规定应提供的与合同设备的设计、制造、工厂试验、检验、运输、储存、安装、调试、试运行、验收、试验、系统运行、操作和维护等相关的所有数据、图纸、各种文字资料、软盘、光盘以及生产过程的照片。
安装调试与指导审查 | 潜在缺陷：是指由于乙方在设计、制造和技术指导及培训上的疏忽而造成的，合同设备在合同规定的各种工况下不能正常运行和操作或被迫停运检修处理的质量缺陷。这种缺陷在试验、初步验收试验和最终验收期内由于缺乏考核工况而难于发现。
安装调试与指导审查 | 甲方同意根据本合同的规定向乙方购买，乙方同意根据本合同的规定向甲方提供合同设备及相关安装、调试、维护、培训等服务。
安装调试与指导审查 | 本合同乙方的工作范围包括但不限于合同设备的设计、制造、试验、出厂前组装检查、包装、运输、交货、税费、服务、提供技术文件（包括图纸、资料、说明书、标准和规范）等工作，乙方应对上述工作范围内的工作负全部责任，并负责承担合同设备安装技术指导和监督，提供系统调试、试运行、验收等技术服务工作。
安装调试与指导审查 | 如果由于乙方责任造成的任何设备缺陷或损坏，或不符合技术规范要求，或由于乙方技术文件错误，或由于乙方技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中错误指导而导致设备损坏，乙方应免费维修或更换。且甲方将根据本合同相应条款向乙方提出索赔要求。
价款内容审查 | 现场技术服务价格：包含在单价中； 甲方人员在乙方工作时的乙方配合费价格：包含在单价中； | 合同价款中提及了『技术服务价格』和『配合费价格』，但未明确属于允许的『技术培训费』或『配合安装费/配合调试费』，且合同名称未显示为安装合同，因此不符合审查要求。
价款内容审查 | 服务的费用已包括在合同总价中。 | 合同价款中提及了『服务的费用』，属于禁止包含的内容（服务费未单独列出具体费用）。
价款内容审查 | 上述服务的费用已包括在合同总价中。 | 合同价款中重复提及『服务的费用』，属于禁止包含的内容。
价款内容审查 | 配合费用包括在合同总价中。 | 合同价款中提及『配合费用』，但未明确属于允许的『配合安装费』或『配合调试费』，且合同名称未显示为安装合同，因此不符合审查要求。
所有权控制权风险转移审查 | 货物在交付甲方前，其毁损灭失的风险由乙方承担；货物所有权转移规则除双方另有约定外亦依交付主义。 | 所有权转移规则提及'依交付主义'，即所有权在交付时转移，但合同中未明确所有权转移需以'客户付清货款'为条件，违反审查要点2。
标的物审查 | ¦2¦高压熔断器¦配套¦只¦3¦2000¦6000¦¦ | 高压熔断器未明确型号规格，仅标注'配套'，不符合标的物审查要求
标的物审查 | 35kV箱式双绕组油浸式升压变压器：人民币 211000 元； | 未明确数量、型号规格、精确的计量单位，仅描述产品属性
结算方式审查 | 发货前付清全款，提供10%的银行质量保函12个月。 | 合同中约定了银行质量保函作为结算方式，但根据审查要求，仅接受电汇或银行承兑汇票（银承）作为结算方式。