Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for Python.

设备/材料定作承揽和技术服务采购订单

项目名称：今麦郎综合能源EPC RH项目（以下简称“本项目”或“本工程”）

项目业主：南方电网综合能源股份有限公司 （以下简称“业主”）

订单编号：C0750004-EI-005-0

定作人：重庆赛迪热工环保工程技术有限公司

承揽人：海南金盘智能科技股份有限公司

承揽人愿意向定作人保质保量按期提供本订单所述之设备／材料、相关资料和文件及相关服务等，并保证其完整性，确保本工程的顺利完成，经双方自愿、平等、充分讨论和协商，达成如下协议，并严格遵守执行：

- 承揽范围

  - 承揽人同意向定作人提供如下产品（以下简称“产品”），详细的承揽范围见附件3《设备/材料定作承揽和技术服务采购合同供货明细表》和附件2《技术协议》：

| 序号 | 产品名称及主要描述 | 单位 | 数量 | 总重（T） | 不含税总价（万元） | 含税总价（万元） | 币种 | 税率 | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压柜 | 套 | 3 |  | 9.734602 | 11.0001 | RMB | 13% | 2025.09.30 |

  - 为向定作人提供合格的满足本工程正常运行所需的产品，承揽人还应向定作人及时提供所有与之相关的技术服务，包括但不限于：承揽人根据附件2《技术协议》和本合同规定负责产品的设计、制造、运输、安装和调试指导、试车、性能考核和验收、质保期内问题处理和技术服务。

- 资料提交

  - 资料清单及格式见附件11（该资料需加盖承揽人公章）：

  - 为履行本合同，定作人许可承揽人实施的专利和/或专有技术清单列表：

| 序号 | 专利/专有技术名称 | 专利号/专有技术编号 | 提供日期 | 提供方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

  - 双方往来的文件资料应在签收后回复对方。

- 监制和检验

  - 本产品为Ⅱ类C检设备。

  - 设备的制造检验应当符合本采购订单附件1《合同条款》第5条的规定；其中，下列大型/重要/复杂/关键的设备和/或材料，实施现场监制/停止检测/A、B检时，承揽人应提供相关文件和控制措施，包括但不限于：关键/特殊生产过程名称、工序、生产人员资格要求、停止检测点和其他A/B检时定作人要求提供的文件。

  - 监造方式具体如下：

  - H点：停工待检。承揽人在进行至该点时必须停工等待定作人授权代表参加的检验或试验项目，并进行停工待检见证。检验或试验前或后承揽人提供检验或试验记录。

  - W点：定作人监造代表参加的检验或试验项目，并进行现场见证。检验或试验后承揽人提供检验或试验记录，即现场见证。如监造代表不能按时到达见证现场W点自动转为R点。

  - R点：承揽人提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。由监造代表查阅见证文件。

| 序号 | 零部件或工序名称 | 监造内容 | 监造方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | W | H |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |

- 交货方式

  - 除另有约定外，本采购订单下的产品交货地点在今麦郎综合能源EPC RH项目施工现场。

- 质量保证期

  - 本合同产品质保期12个月，自本项目工程竣工验收合格并达产达标（按总包合同要求）确认之日开始起算。若国家、地方或行业对本合同产品的质保期规定长于本合同约定的，以国家、地方或行业规定的期限为准。

- 合同价格

  - 本合同含税总价为：110001元，(大写：人民币壹拾壹万零壹元整)，不含税总价为：97346.02元，(大写:人民币玖万柒仟叁佰肆拾陆元零贰分)，本合同税率为13%，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，其不含税价不变，税率执行新税率，合同调整后的价格＝不含税价×（1＋新税率）。合同含税总价包括但不限于：设计费、设备材料费、加工及损耗费、成套费(含专利、专有技术使用费)、税费、资料费、检验费(含第三方机构检验费、特种设备检验费)、厂内延期保管费、包装费、运输费、保险费、技术服务费(含技术培训费、现场指导安装调试费等)、以及所有其他直接或间接的成本和开支。

  - 运输费用已含在合同价格中。定作人负责施工现场和指定地点卸车。产品由承揽人现场安装的，承揽人应提供施工方案报批，办齐企业施工资质证书、安全生产许可证等有关手续，实施合同范围内设备材料的施工现场接货卸货和二次倒运、负责安装调试、安全和环境管理等工作。

  - 承揽人开增值税专用发票时应当与本订单编号匹配，增值税专用发票不允许跨项目或同一个项目跨合同开票。当增值税票据由小额票据组成时，其票据总额必须与订单一致。涉及出口退税业务的，设备材料的100%增值税专用发票必须在取得出口报关单后，按正式报关单上的货物名称、数量/重量、计量单位及时开具，确保定作人申报出口退税；若因承揽人延期开具发票，和（或）发票信息有误，和（或）因承揽人被纳入国家税务总局特别关注企业期间，其主管税务机关不回复定作人主管税务机关发出的查询函，或回函内容仍不满足定作人主管税务机关对出口退税业务的要求，导致定作人无法申报出口退税的，视同内销计算的增值税销项及其附加部分由承揽人承担，其金额从定作人尚未支付款项中扣减，未支付款项不足以弥补上述损失时，承揽人应于定作人发出索赔通知后10日内（以特快专递发出时间为起算日）将索赔金额付至定作人指定账户。

- 价款支付

  - 在满足本采购订单附件1《合同条款》第9条规定、附件11《设备资料清单》交付资料的内容及深度要求和如下约定条件后45日内，定作人按比例支付合同价款，以下款项均由定作人在收到项目业主支付的对应比例款项后支付：

| 名称 | 比例 | 金额 (万元) | 支付条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付款 | 30% | 3.30003 | 1.提交等额收据(盖财务章)； |
| 到货款 | 30% | 3.30003 | 1.定作人收到发运清单、装箱清单等传真件；2.全部设备、备件及随箱资料抵达工程施工现场；3.提交等额收据(盖财务章)；4.提交100%的增值税专用发票； |
| 验收款 | 30% | 3.30003 | 1）货到现场 90 天内或现场验收 30 日内，先到为准；工程投产、通过业主组织的工程性能考核并竣工验收；2）提交30％收据(盖财务章)。 |
| 质保金 | 10% | 1.10001 | 质量保证期满1年（货到现场 24 个月或现场验收12个月，先到为准），且在质保期间已完全履行质保义务，无任何存续的定作人或业主索赔事件。（承揽人应当基于定作人的付款提交10%的加盖财务章的收据。） |

  - 经双方确认，本合同采取如下第一种付款方式。

### 第一种：定作人采用银行现金转账和不低于70％承兑汇票方式向承揽人支付合同价格。

- 履约保证

### 无

- 其他事项

  - 逾期损失赔偿：如果承揽人延迟本合同中的义务，包括延期交付任何一批产品，定作人有权要求承揽人自延期之日起，每延期一天，按合同价格的0.5%支付逾期损失赔偿金；若延期超过1个月，定作人有权（但无义务）根据合同条款第15.2款解除合同。定作人可以从当期或后续应付款项中或履约保函中扣除该逾期损失赔偿金。

  - 性能考核未达标赔偿：若产品未能在规定时间内满足技术协议中规定的性能指标和功能要求，使本工程全部或部分未能通过考核，但尚具有生产功能、使用功能时，承揽人应当向定作人支付合同价格10%赔偿金额。定作人有权从当期或后续应付款项中或履约保函中扣除该性能考核未达标赔偿金。

  - 承揽人转包或未经定作人许可擅自分包的，应承担本合同总价10%的违约赔偿金。因此造成定作人遭受的其他损失，按本合同相关条款执行。

  - 承揽人委托代理人应将本合同条款和附件中的注意事项提交给承揽人各具体执行部门。

  - 定作人逾期支付合同价款，自应付未付之日起30日开始，按中国人民银行同期活期存款利率承担逾期付款违约金。

  - 除法定代表人之外，定作人的任何人员，包括但不限于委托代理人、项目经理及项目部组成人员等，均无权代表定作人签署任何修订本合同价格、结算方式、支付进度等涉及合同实质性内容的补充、变更协议。若确有必要修订的，应事先取得定作人的书面特别授权。

  - 因本合同履行所产生的争议应向重庆仲裁委员会申请仲裁。根据该委员会的仲裁程序和规则予以最终裁决。仲裁费由仲裁申请人负担，因仲裁产生的必要的差旅费、律师费等费用，由仲裁双方各自负担。

  - 所有的物资交付须通过“赛迪集团工程物资现场交付管理系统”实施，承揽人授权实施人员通过https://www.qingtui.com下载登录“轻推”app或直接登陆轻推网页版，从轻推的轻应用“供应链轻协同”登录个人账户后，点击右上方“现场交付管理系统”进入操作。数据一旦提交即视为承揽人的有效书面文件，电子资料应与纸质签章版资料保持一致，不一致的以纸质签章版为准。

- 通知和送达方式

  - 联系人及通信方式

| 定作人 |  | 承揽人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮寄地址 | 重庆市渝北区赛迪路2号金山商业中心A座35楼 | 邮寄地址 | 海南省海口市龙华区南海大道168-39号 |
| 联系人 | 张海强 | 联系人 | 向岚 |
| 联系人职务 | 采购经理 | 联系人职务 | 销售经理 |
| 联系人手机号码 | 18723450126 | 联系人手机号码 | 13594417569 |
| 联系人电子邮箱 | HaiQiang.Zhang@cisdi.com.cn | 联系人电子邮箱 | 1689878245@qq.com |

  - 双方共同确认：上述送达方式适用于各个司法阶段（包括仲裁），包括但不限于一审、二审、再审、执行以及督促程序。同时双方保证送达地址准确、有效，如果提供的地址不确切，或者不及时告知变更后的地址，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。

- 合同文件

  - 以下合同文件是本采购订单不可分割组成部分，共同构成本合同，并相互解释，互为说明。合同文件及其优先解释顺序如下：

- 《设备/材料定作承揽和技术服务采购订单》

- 附件1《设备/材料定作承揽和技术服务采购合同条款》

- 附件2《设备/材料定作承揽和技术服务采购合同技术协议》

- 附件3《设备/材料定作承揽和技术服务采购合同供货明细表》

- 附件4《设备/材料定作承揽和技术服务采购合同焊接质量、油漆涂装及紧固件要求》

- 附件5《设备/材料定作承揽和技术服务采购合同包装及运输要求》

- 附件6《安全生产管理协议》

- 附件7《见索即付独立保函》（格式）无

- 附件8《设备/材料定作承揽出厂检验邀请函》（格式）无

- 附件9《廉洁共建协议》

- 附件10《环境管理协议》

- 附件11《设备资料清单》

  - 除非另有说明，本采购订单中有关词语的含义与附件1《合同条款》中赋予的定义与解释相同。

  - 揽人在签署本合同以前就本项目已提供给定作人的产品或已实施的供货行为，无论是否是书面或口头形式，自本合同生效后，均属于本合同供货范围内，受本合同的约束。

  - 不招募条款

承揽人承诺：在本合同履行期间及本合同履行届满后5年内，不直接或通过承揽人的关联企业（包括控股股东、控股子公司或受控股股东实际控制的其他企业及其他关联企业）干涉或影响定作人与其任何员工之间的劳动雇佣关系，包括但不限于：

1. 引导或试图引导定作人的员工（截止本合同签订时仍然与定作人具有劳动关系的员工）妨碍定作人的正常生产经营；

2. 引导或试图引导定作人的员工与定作人解除或不续签劳动合同；

3. 聘请、雇佣定作人的员工或与其建立其他形式的服务、合作等关系；

4. 直接或通过人力资源中介公司与定作人的员工开展与招聘有关的行为。

若承揽人违反上述承诺，将赔偿由此给定作人造成的一切损失，包括定作人招聘上述员工产生的合理费用、定作人培养员工所付出的培训费用以及因员工离职导致定作人正常生产经营活动受到影响而产生的损失。承揽人进一步承诺，若违反上述第3项、第4项约定，则按照每聘请/雇佣一名定作人员工，按照该名员工离职前12个月的平均月薪酬的20倍向定作人承担违约责任。

  - 双方确认已对本合同以及全部合同文件各条款作全面、准确的理解，对相应的条款已作了充分的说明。签约各方对本合同的含义认识一致。

  - 本合同经双方法定代表人或授权代表人签章并加盖公章或合同专用章后即生效。

  - 本合同在重庆签订。

### （以下无正文）

| 定作人 |  | 承揽人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆赛迪热工环保工程技术有限公司 |  | 海南金盘智能科技股份有限公司 |  |
| 注册地址 | 重庆市北部新区赛迪路 1号 | 注册地址 | 海南省海口市龙华区南海大道168-39号 |
| 法定代表人 | 郑飞 | 法定代表人 | 李辉 |
| 委托代理人 |  | 委托代理人 |  |
| 执行主管 | 采购经理：张海强 | 执行主管 | 向岚13594417569 |
| 执行责任人 |  | 生产负责人 |  |
| 现场管理 联络人 |  | 服务负责人 |  |
| 电子信箱 | HaiQiang.Zhang@cisdi.com.cn | 电子信箱 | 1689878245@qq.com |
| 开户银行 | 工行重庆大溪沟支行 | 开户银行 | 中国银行股份有限公司海南省分行 |
| 账 号 | 3100021409024518511 | 账 号 | 266252578441 |
| 税务登记号 | 91500000202857109P | 税务登记号 | 9146010062006446XN |
| 定作人签章处 |  | 承揽人签章处 |  |
| 合同签订日期： |  |  |  |