## Sheet1
审查项 | 合同原文 | 建议
价款内容审查 | 2.2与交货有关的费用:（不限于）运输费、包装费、保险费以及配合安装、配合调试、软件费、检验费（不含设备安装验收取证费）及培训所需费用等伴随服务的费用，已包含在合同价中。 | 删除软件费、检验费相关表述，仅保留运输费、包装费、保险费、配合安装费、配合调试费及培训费。
第三方审查 | 产品到货后，由甲方或甲方指定的代收人对货物数量进行清点并对货物质量进行检验，确认无误后在送货单/签收单上签字或盖章确认，即视为交付。产品交付后，货物灭失、毁坏、丢失的风险由甲方承担，同时产品控制权转移至甲方或甲方指定的第三方。 | 建议删除“或甲方指定的第三方”表述，确保所有义务由甲方直接履行，避免涉及第三方。
违约与延期审查 | 11.2因乙方提供的标的物存在前条知识产权瑕疵或纠纷的，乙方须与第三方交流并承担可能发生的一切法律责任和费用。如果标的物或标的物的任何部分，因最终裁决构成侵权，其使用被予以限制，乙方应自担费用并主动做出相应的安排：或为甲方获取继续使用受指控侵权的标的物或标的物的某一部分的权利，或用不会造成侵权的同等技术水平的货物更换。 | 建议修改为乙方仅承担直接经济损失，或明确限定损失范围。
维修时间审查 | 12.2在质保期内，乙方必须及时免费维修、更换有缺陷的产品或部件。如果乙方收到甲方通知后24小时内未赶到现场弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由乙方承担。如因甲方使用不当或其他人为因素造成的损坏，乙方负责维修，但甲方需支付由此产生的相关费用。 | 建议将'24小时'修改为'48小时'，以符合我司关于最长到达现场时长应大于等于48小时的规定。
变更取消责任审查 | 甲方可以在任何时候以书面向乙方发出通知，在合同范围内变更下述一项或几项，乙方以书面形式确认发送到甲方指定地址，此通知与合同具有同等效力： | 建议补充约定：买方单方面变更订单导致生产中断时，应按变更部分价款的100%赔偿我方损失
违约与延期审查 | 如乙方延迟交货（因验收不合格造成甲方不能按时投入使用的情况也属于延迟交货），则乙方需向甲方支付违约金。违约金比例为每延迟1周支付本合同总价的2.5%，直至交货或提供服务为止，经双方协商后甲方有权将该违约金直接在合同总价中扣除。延迟4周后还没完成，解除合同，返还所有预付款，所造成的间接损失由乙方承担。 | 建议将违约金比例调整为每日不超过合同总价的万分之四（0.04%），或总违约金不超过合同总价的30%。
违约与延期审查 | 如乙方延迟交货（因验收不合格造成甲方不能按时投入使用的情况也属于延迟交货），则乙方需向甲方支付违约金。违约金比例为每延迟1周支付本合同总价的2.5%，直至交货或提供服务为止，经双方协商后甲方有权将该违约金直接在合同总价中扣除。延迟4周后还没完成，解除合同，返还所有预付款，所造成的间接损失由乙方承担。 | 建议删除关于间接损失的表述，或明确限定损失范围为直接经济损失。
变更取消责任审查 | 对方有下列各项情形之一时，甲方可以不经任何通知催告而立即解除本合同的全部或一部分： | 建议增加合理的补救期或要求双方协商解除合同。
纠纷解决审查 | 与本合同相关而发生的一切争议，应由甲乙双方通过友好协商予以解决。经协商无法解决的争议，均应交由甲方所在地法院诉讼解决。诉讼费用除诉讼裁决已作决定的之外，由败诉方承担。 | 建议修改争议解决条款，将诉讼地址明确为乙方（桂林君泰福电气有限公司）所在地法院或约定原告所在地法院，以符合乙方公司要求。
违约与延期审查 | 如因乙方未能及时交货或因其供货质量不合格而给甲方造成直接或间接损失的，其责任由乙方承担，并负责相应的经济赔偿